## Sheet1
序号 | 问题描述 | 优先级
1 | 教师列表，只显示30位老师，点击更多再显示30位教师，点一次更多显示30位出来。 | 高 | 高：最近解决
2 | 教师列表的教师排列原则。时间以北京时区的时间为准。 第一序列，最近时间登录的并且下周有可用时间的老师。 第二序列，最近时间登录的老师。 比如现在是12点，有A,B两位老师都是11点50分登录，A教师下周有可用时间，A就排在B前面。 C教师是11点30分登录，下周有可用时间或者没有可用时间，都排在A,B教师的后面。 | 高 | 中：要解决，不着急，3个月后再开始
3 | 教师列表的教师在后台可以删除，但是教师的url页面链接不删除，只是不展示在列表。 功能好像类似是教师的个人设置里面，注销账号。 | 高 | 低：看时间，费用另外算。
4 | 在语法工具页面，有些链接打开是。404，您请求的文件不存在! 可能是url太长？比如这个语法 -不是...... 而是 ...... VS 不是...... 就是 ...... [búshì...... érshì ...... VS búshì...... jiùshì ......] [HSK 8 ?] | 高
5 | 支付方式，加上支付宝和微信，还是stripe，币种都是港币。 | 高
6 | 教师申请，审核没有通过的老师在右侧展示出来了。没有审核通过的不要展示出来。 https://www.cchatty.com/partner | 高 | 高和中的问题：大概20-30个是要解决和优化的遗留问题。1万元左右。
7 | 学生对老师的评价，有的评论时间是1970-01-01,比如 https://www.cchatty.com/teacher_223 | 高 | 持续时间：1年。
8 | 文章列表页面的筛选功能。 | 高
9 | 文章列表页面右侧的申请成为老师的url链接，错了。 https://www.cchatty.com/languagechallenge https://www.cchatty.com/?s=home/teacher/apply（正确） | 高
10 | 课件列表页面的搜索和收藏功能没实现。 | 高
11 | 写文章时，标签不显示那么多了，默认选中一个标签，我们再后台再自己选择合适的标签。 | 高
12 | 教师个人设置里面的教学特色，写了不能编辑也不能删除，改成可以删除或者编辑。 | 高
13 | 给新注册的用户默认一个图像和个人介绍。 | 高
14 | 学校里面的国家，城市列表，在后台可以编辑。 | 高
15 | 个别文案的翻译，帮助页面里面的文案翻译。 | 中
16 | 用户登录后的小绿灯。 | 中
17 | 申请成为老师的页面有些url错误，缺少演示视频，上传的个人图像审核后丢失。 | 中
18 | 桌面通知功能。 | 中
19 | 网站内的通知，以前只做了几个必须的通知，再把一些用户可选的通知加上，比如有人回复了你的提问，等等。站内通知也要同步到桌面通知和邮箱，或者以后的手机短信通知。 | 中
20 | 可能还有一些没发现的bug，不多。 | 中
21 | 可能还有一些没发现的bug，不多。 | 中
中
29 |  | 中
30 |  | 中
31 | 手机短信通知（全球）。 | 低
32 | 手机版本页面显示优化。 | 低